## Slide 1: 「（仮称）長野市立図書館基本計画」 の策定について
生涯学習課・長野図書館・南部図書館
平成２７年１月２０日

## Slide 2: １ 計画の趣旨
魅力的な市立図書館の構築と、効果的な運営を
行うため、長野市立図書館のあり方を整理し、今後
の市立図書館の方向性を示す図書館サービス計画
及び運営方針を定めるもの。
経 緯
平成13年７月「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」を告示
○図書館法の改正(平成20年)
○社会の変化や新たな課題への対応の必要性
・図書館に対するニーズや地域課題の複雑化・多様化
・指定管理者制度の導入等、図書館の運営環境の変化
等を受けて改正
平成24年12月19日に告示・施行
1

## Slide 3: ２ 計画策定の背景
図書館サービス
図書館の運営
基盤の整備
少子高齢化、科学技術の進歩、高度情報化の進展など、著しく社会が変化する中で、図書館に求められるサービス内容も変化している。
「長野市立図書館分館設置基本構想」において、全市的な図書館サービス計画の策定が課題となっている。
公共施設白書に基づく、施設の再配置計画や、篠ノ井支所等公共施設の検討に伴う南部図書館のあり方について、財源の確保も含め、検討が必要になっている。
長野図書館・南部図書館の役割分担も含め、これからの図書館のあり方や、効果的な運営方法を検討し、市民生活の向上に寄与する図書館サービスの充実を図る必要がある。
２

## Slide 4: ３ 計画期間及び概要（案）
①策定期間 平成26年度～平成27年度
②計画期間 平成28年度～平成33年度
≪計画概要≫
・長野市立図書館の課題
・図書館の将来像
・図書館の将来像を見据えたサービスの充実と運営のあり方
・計画の基本的な考え方
・計画の位置付けと期間
３

## Slide 5: ４ 計画の検討、策定体制
【平成２６年度】
○庁内検討（役割分担）
・生涯学習課・・・庶務的業務（総括及び連絡調整）
・長野・南部図書館・・・計画案等内容に係る業務
【平成２７年度】
○外部人材で構成する策定委員会での検討
・委員数及び構成（案） ８名
［学識経験者、 公募委員等］
４

## Slide 6: ５ 検討委員会の設置（平成26年度）
■（仮称）長野市立図書館基本計画検討委員会（庁内）
・委員・・・教育次長、生涯学習課長、長野図書館長、
南部図書館長
・業務・・・計画策定にあたり、現状と課題の洗い出し、事前調査等
の実施、教育委員会及び政策会議等への提示を行う。
※ 政策会議等への提示は、国庫補助等の財源確保のために、
南部図書館の建設について市の整備計画等に盛り込む必要
がある場合に実施する。
■小委員会
・委員・・・生涯学習課長補佐・担当者、長野図書館長・補佐、
南部図書館長・補佐、その他必要に応じて追加。
・業務・・・検討委員会のもとで、調査研究等必要な資料を作成
し、検討委員会へ提示する。
５

## Slide 7: ６ 策定委員会の設置（平成２７年度）
■（仮称）長野市立図書館基本計画策定委員会（外部）
・委員・・・学識経験者、公募委員等 ８名
■庁内作業部会
・委員・・・生涯学習課長・補佐・担当者、長野図書館長
・補佐、南部図書館長・補佐、その他必要に
応じて追加する。
・業務・・・策定委員会のもとで、調査研究、素案の作
成を行い、策定委員会へ提示する。
６

## Slide 8: ７ スケジュール概要
■平成26年度
・第1回検討委員会・・・5月中旬（5回/年 開催）
（小委員会 6回/年 開催）
・教委定例会、庁内会議・・・２月～３月
■平成27年度
・教委定例会、庁内会議（政策会議等）・・・10月
・第1回策定委員会・・・5月中旬（5回/年 開催）
（庁内作業部会 5回/年 開催）
・中間答申・・・９月
・市民意見の募集・・・27年10月
・答申・・・28年1月
７